## Hoja de Control
SCAR
Cronograma de Actividades
HOJA DE CONTROL
Organismo | SENA
Proyecto | APPWEB - Sistema de Información Web
Entregable | Cronograma de Actividades
Autor | Edwin Albeiro Ramos Villamil |  | Fecha Versión | 2/02/2026
Versión / Edición | 01 |  | Fecha Aprobación
Aprobado Por | Edwin Albeiro Ramos Villamil |  | Nº Total de Páginas | 6
REGISTRO DE CAMBIOS |  |  |  |  | SI
Versión | Causa del cambio | Responsable del cambio |  | Fecha del cambio
01 | Inicio del Documento | Luna Esquivel |  | 2/02/2026
CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Nombre y Apellidos
Maria Fernanda Delgado Lozano
Luna Katerin Esquivel Oliveros
Jaiver Leiva Tapiero
Jefersson Andres Reyes Carvajal

## Cronograma de Actividades
SCAR
Cronograma de Actividades
| Fecha Inicio Proyecto | 2026-02-02 |  |  |  |  | Semana | 1 |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18 | [6 empty] | Semana 19 | [6 empty] | Semana 20 | [6 empty] | Semana 21 | [6 empty] | Semana 22
| Líder del Proyecto | María Fernanda Delgado | [7 empty] | 2026-02-02 | [6 empty] | 2026-02-09 | [6 empty] | 2026-02-16 | [6 empty] | 2026-02-23 | [6 empty] | 2026-03-02 | [6 empty] | 2026-03-09 | [6 empty] | 2026-03-16 | [6 empty] | 2026-03-23 | [6 empty] | 2026-03-30 | [6 empty] | 2026-04-06 | [6 empty] | 2026-04-13 | [6 empty] | 2026-04-20 | [6 empty] | 2026-04-27 | [6 empty] | 2026-05-04 | [6 empty] | 2026-05-11 | [6 empty] | 2026-05-18 | [6 empty] | 2026-05-25 | [6 empty] | 2026-06-01 | [6 empty] | 2026-06-08 | [6 empty] | 2026-06-15 | [6 empty] | 2026-06-22 | [6 empty] | 2026-06-29
 | time axis 2026-02-02 to 2026-07-05
SPRINT | Producto Backlog |  | RESPONSABLE | INICIO | FIN | DÍAS | % | LAB | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D
Sprint 1 | Optimizar los resultados, de acuerdo con la verificación | Sistema Control de Versiones (Github) | Mafe Delgado | 2026-02-02 | 2027-09-09 | 585 | 27% | 419
Sprint 2 | Caracterizar los procesos de la organización de acuerdo con el software a construir. | Mapa de Procesos Diagrama de Procesos (BPMN) | Luna Esquivel | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 7 | 100% | 5
Sprint 3 | Recolectar información del software a construir de acuerdo con las necesidades del cliente. | Planeación de la recolección, procesamiento y análisis de datos | Jefferson Reyes | 2026-03-12 | 2026-04-05 | 25 | 100% | 17
Sprint 4 | Establecer los requisitos del software de acuerdo con la información recolectada. | Documento IEEE-830 ó Documento Historias de Usuario | Jaiver Leiva | 2026-03-31 | 2026-04-11 | 12 | 100% | 9
Sprint 5 | Validar el informe de requisitos de acuerdo con las necesidades del cliente. | Lista(s) de chequeo para validar los requisitos con el cliente | Mafe Delgado | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 4 | 100% | 3
Sprint 6 | Planear actividades de análisis de acuerdo con la metodología seleccionada. | Cronograma de Actividades (Diagrama de Gantt) | Luna Esquivel | 2026-05-10 | 2027-12-15 | 585 | 20% | 418
Sprint 7 | Modelar las funciones del software de acuerdo con el informe de requisitos. | Diagrama de casos de uso, Diagrama de actividades, Casos de uso extendido, Modelo de dominio del Sistema, Modelo Entidad Relación | Jefferson Reyes | 2026-04-23 | 2026-06-15 | 54 | 50% | 38
Sprint 8 | Desarrollar procesos lógicos a través de la implementación de algoritmos. | Codificación Mod-Usuario_RF (PE_POO) | Jaiver Leiva | 2026-04-30 | 2026-05-13 | 14 | 0% | 10
Sprint 9 | Verificar los modelos realizados en la fase de análisis de acuerdo con lo establecido en el informe de requisitos. | WireFrames Documento de Análisis del Sistema | Mafe Delgado | 2026-04-30 | 2026-05-13 | 14 | 50% | 10
Sprint 10 | Definir especificaciones técnicas del software de acuerdo con las características del software a construir. | Ficha Técnica | Luna Esquivel | 2026-05-26 | 2026-06-08 | 14 | 0% | 10
Sprint 11 | Elaborar propuesta técnica del software de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas. | Propuesta Técnica Informe de Costos | Jefferson Reyes | 2026-06-07 | 2026-06-16 | 10 | 50% | 7
Sprint 12 | Validar las condiciones de la propuesta técnica del software de acuerdo con los intereses de las partes. | Contrato de Software | Jaiver Leiva | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 3 | 0% | 3
Realizado
Faltante