## Hoja de Control
SCAR
Cronograma de Actividades
HOJA DE CONTROL
Organismo | SENA
Proyecto | APPWEB - Sistema de Información Web
Entregable | Cronograma de Actividades
Autor | Edwin Albeiro Ramos Villamil |  | Fecha Versión | 2/02/2026
Versión / Edición | 01 |  | Fecha Aprobación
Aprobado Por | Edwin Albeiro Ramos Villamil |  | Nº Total de Páginas | 6
REGISTRO DE CAMBIOS |  |  |  |  | SI
Versión | Causa del cambio | Responsable del cambio |  | Fecha del cambio
01 | Inicio del Documento | Luna Esquivel |  | 2/02/2026
CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Nombre y Apellidos
Maria Fernanda Delgado Lozano
Luna Katerin Esquivel Oliveros
Jaiver Leiva Tapiero
Jefersson Andres Reyes Carvajal

## Cronograma de Actividades
SCAR
Cronograma de Actividades
| Fecha Inicio Proyecto |  | 2026-02-02 | [6 empty] | Semana | 1 |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18 | [6 empty] | Semana 19 | [6 empty] | Semana 20 | [6 empty] | Semana 21 | [6 empty] | Semana 22
| Líder del Proyecto |  | EDWIN ALBEIRO RAMOS VILLAMIL | [9 empty] | 2026-02-02 | [6 empty] | 2026-02-09 | [6 empty] | 2026-02-16 | [6 empty] | 2026-02-23 | [6 empty] | 2026-03-02 | [6 empty] | 2026-03-09 | [6 empty] | 2026-03-16 | [6 empty] | 2026-03-23 | [6 empty] | 2026-03-30 | [6 empty] | 2026-04-06 | [6 empty] | 2026-04-13 | [6 empty] | 2026-04-20 | [6 empty] | 2026-04-27 | [6 empty] | 2026-05-04 | [6 empty] | 2026-05-11 | [6 empty] | 2026-05-18 | [6 empty] | 2026-05-25 | [6 empty] | 2026-06-01 | [6 empty] | 2026-06-08 | [6 empty] | 2026-06-15 | [6 empty] | 2026-06-22 | [6 empty] | 2026-06-29
 | time axis 2026-02-02 to 2026-07-05
ITEM | ACTIVIDAD | TRIM | COMPETENCIA | RAP | EVIDENCIA | RESPONSABLE | PREDECESSOR | INICIO | FIN | DÍAS | % | LAB | time axis 2026-02-02 to 2026-07-05
1 | FASE: ANÁLISIS | FASE: ANÁLISIS | FASE: ANÁLISIS | FASE: ANÁLISIS |  |  |  |  | - |  |  | -
1.1 | Optimizar los resultados, de acuerdo con la verificación | 7 | 220501046 | 4 | Sistema Control de Versiones (Github) | Analista |  | 2026-02-02 | 2027-09-09 | 585 | 27% | 419
z
1.2 | Caracterizar los procesos de la organización de acuerdo con el software a construir. | 1 | 220501092 | 1 | Mapa de Procesos Diagrama de Procesos (BPMN) | Analista |  | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 7 | 100% | 5
1.3 | Recolectar información del software a construir de acuerdo con las necesidades del cliente. | 1 | 220501092 | 2 | Planeación de la recolección, procesamiento y análisis de datos | Analista |  | 2026-03-12 | 2026-04-05 | 25 | 100% | 17
1.4 | Establecer los requisitos del software de acuerdo con la información recolectada. | 1 | 220501092 | 3 | Documento IEEE-830 ó Documento Historias de Usuario | Analista |  | 2026-03-31 | 2026-04-11 | 12 | 100% | 9
1.5 | Validar el informe de requisitos de acuerdo con las necesidades del cliente. | 1 | 220501092 | 4 | Lista(s) de chequeo para validar los requisitos con el cliente | Administrador del Proyecto |  | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 4 | 100% | 3
SPRINT MES 1
1.6 | Planear actividades de análisis de acuerdo con la metodología seleccionada. | 1 | 220501093 | 1 | Cronograma de Actividades (Diagrama de Gantt) | Administrador del Proyecto |  | 2026-05-10 | 2027-12-15 | 585 | 20% | 418
1.7 | Modelar las funciones del software de acuerdo con el informe de requisitos. | 2 | 220501093 | 2 | Diagrama de casos de uso Diagrama de actividades Casos de uso extendido Modelo de dominio del Sistema Modelo Entidad Relación | Analista |  | 2026-04-23 | 2026-06-15 | 54 | 50% | 38
1.8 | Desarrollar procesos lógicos a través de la implementación de algoritmos. | 2 | 220501093 | 3 | Codificación Mod-Usuario_RF (PE_POO) | Desarrollador |  | 2026-04-30 | 2026-05-13 | 14 | 0% | 10
1.9 | Verificar los modelos realizados en la fase de análisis de acuerdo con lo establecido en el informe de requisitos. | 2 | 220501093 | 4 | WireFrames Documento de Análisis del Sistema | Desarrollador |  | 2026-04-30 | 2026-05-13 | 14 | 50% | 10
1.1 | Definir especificaciones técnicas del software de acuerdo con las características del software a construir. | 2 | 220501094 | 1 | Ficha Técnica | Analista |  | 2026-05-26 | 2026-06-08 | 14 | 0% | 10
SPRINT MES 2
1.11 | Elaborar propuesta técnica del software de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas. | 2 | 220501094 | 2 | Propuesta Técnica Informe de Costos | Administrador del Proyecto |  | 2026-06-07 | 2026-06-16 | 10 | 50% | 7
1.12 | Validar las condiciones de la propuesta técnica del software de acuerdo con los intereses de las partes. | 2 | 220501094 | 3 | Contrato de Software | Administrador del Proyecto |  | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 3 | 0% | 3
SPRINT MES 3
Realizado
Faltante

## Recursos
SCAR
Recursos
| ITEM | PROFESIONAL | CANT | SALARIO MENSUAL | DIAS AL MES | V/DIA | HORAS/DIA | V/HORA | Tiempo total | SALARIO REAL
| 1 | Administrador Proyecto | 1 | 1500000 | 20 | 75000 | 4 | 18750 | 40 | 750000
| 2 | Analista | 1 | 1200000 | 20 | 60000 | 4 | 15000 | 40 | 600000
| 3 | Desarrollador Frontend | 1 | 2000000 | 20 | 100000 | 6 | 16666.6667 | 80 | 1333333.3333
| 3 | Desarrollador Bakend | 1 | 2500000 | 20 | 125000 | 6 | 20833.3333 | 80 | 1666666.6667
| 4 | Tester | 1 | 1300000 | 20 | 65000 | 4 | 16250 | 50 | 812500
|  |  | Total Mes | 8500000 |  |  |  |  | Total | 5162500
NOTA: La Contratación es por prestación de Servicios
| Categoria | CONCEPTO | VALOR UNITARIO MES | TOTAL 6 meses
| Gastos Administrativos | Papelería y útiles | 15000 | 90000
|  | Internet y comunicaciones | 200000 | 1200000
|  | Energía eléctrica | 150000 | 900000
|  | Transporte y reuniones | 150000 | 900000
|  | Depresiación | 515000 | 3090000
|  |  | Total | 6180000

## Inventario
SCAR
Inventario
| Item / Tipo | Concepto / Detalle | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total (6 meses)
| Hardware | Computadores portátiles (Equipos propios del equipo de desarrollo) | 5 | 0 | 0
| Software de Sistema | Windows 11 Pro / Antivirus (Licencia estándar) | 1 | 150000 | 150000
| Software de Aplicación | Office 365 (Licencia educativa/empresarial) | 1 | 1500000 | 1500000
| Software de Desarrollo | Community / Git / Editores de código (Open Source) | 1 | 0 | 0
| Servicios Cloud | Google Cloud (Hosting y Base de datos) | 1 | 2000000 | 2000000
| Servicios Web | Dominio (inventra.com.co) | 1 | 138000 | 138000
|  |  |  | Total | 3788000

## Presupuesto
SCAR
Presupuesto
| Recursos |  | Total
| Recurso Profesional |  | 5162500
| Recurso Tecnologico |  | 3788000
| Gastos Administravivos |  | 6180000
|  | Total | 15130500

## Costos
SCAR
Costos
Recursos |  | Total
Subtotal del Proyecto |  | 15130500 | 65%
Imprevisto |  | 3026100 | 20%
Ganancia |  | 2269575 | 15%
| Costo Total | 20426175 | 100%