## ESTIMADO TOTAL PROYECTO
SCAR
ESTIMADO TOTAL
VALOR
SUB-TOTAL DEL PROYECTO | 168677746.67 | 65%
Recursos Profesionales | 140536666.67 | 21.7%
Recursos Técnologicos | 6631080 | 21.7%
Gastos Administrativos | 21510000 | 21.6%
IMPREVISTOS | 33735549.334 | 20%
GANANCIA | 25301662.0005 | 15%
COSTO TOAL DEL PROYECTO | 227714958.0045 | 100%

## PLANEACIÓN
SCAR
PLANEACIÓN
ITEM | ACTIVIDAD | EVIDENCIA | RESPONSABLE | INICIO | FIN | %AVANCE
1 | ESPECIFICACIÓN REQUISITOS
1.1. | Analizar los datos recolectados para determinar las necesidades del cliente | Documento de Análisis | Analista | 2026-02-06 | 2026-03-06 | 100%
1.2. | Elaborar el Diagrama de Procesos | Diagrama de Procesos | Analista | 2026-03-07 | 2026-03-16 | 100%
1.3. | Elaborar el Informe de Requisitos del Sistema | Documento IEEE-830 | Analista | 2026-03-17 | 2026-03-27 | 100%
2 | ANÁLISIS DE LA ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS
2.1. | Diagramar los Casos de Uso | Diagrama de Casos de Uso | Analista | 2026-05-01 | 2026-05-10 | 100%
2.2. | Generar las Plantillas de los Casos de Uso Extendido | Casos de Uso Extendido | Analista | 2026-05-11 | 2026-05-30 | 100%
2.3. | Crear el informe de Análisis | Informe de Análisis | Analista | 2026-06-01 | 2026-06-22 | 0%
2.4. | Elaborar el Modelo Entidad Relación | MER | Analista | 2026-06-23 | 2026-07-06 | 0%
3 | ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA
2026-01-03 | Definir especificaciones técnicas | Informe de referentes técnicos | Desarrollador Full Stack (Frontend y Bakend) | 2026-07-10 | 2026-08-07 | 0%
2026-02-03 | Elaborar propuesta técnica | Informe de propuesta técnica | Desarrollador Full Stack (Frontend y Bakend) | 2026-08-10 | 2026-09-04 | 0%
2026-03-03 | Validar condiciones de la propuesta | Documentación de negociación | Administrador Proyecto | 2026-09-07 | 2026-09-23 | 0%
4 | MODELADO DE LOS ARTEFACTOS
2026-01-04 | Elaborar artefactos de diseño | Diagramas de diseño | Desarrollador Full Stack (Frontend y Bakend) | 2026-09-29 | 2026-10-24 | 0%
2026-02-04 | Estructurar modelos de datos | Diccionario de datos | Desarrollador Full Stack (Frontend y Bakend) | 2026-10-26 | 2026-11-13 | 0%
2026-03-04 | Determinar características de la interfaz gráfica | Prototipos | Desarrollador Full Stack (Frontend y Bakend) | 2026-11-14 | 2026-11-30 | 0%
2026-04-04 | Verificar entregable de diseño | Informe de diseño | Tester | 2026-01-12 | 2026-12-12 | 0%
5 | CONSTRUCCIÓN DEL SOFTWARE
2026-01-05 | Planear actividades de construcción | Plan de construcción | Administrador Proyecto | 2027-02-01 | 2027-02-12 | 0%
2026-02-05 | Construir base de datos | Esquema de datos | Desarrollador Full Stack (Frontend y Bakend) | 2027-02-13 | 2027-03-05 | 0%
2026-03-05 | Crear componentes Frontend | Informe de interfaces gráficas | Desarrollador Full Stack (Frontend y Bakend) | 2027-03-06 | 2027-03-26 | 0%
2026-04-05 | Codificar el software y realizar pruebas | Documentación de codificación y pruebas | Desarrollador Full Stack (Frontend y Bakend) | 2027-03-27 | 2027-04-14 | 0%
6 | IMPLANTACIÓN DEL SOFTWARE
2026-01-06 | Planear actividades de acuerdo con las condiciones | Documentación de los planes del software | Administrador Proyecto | 2027-04-19 | 2027-05-03 | 0%
2026-02-06 | Documentar el proceso de implementación | Manuales de uso y gestión | Administrador Proyecto | 2027-05-13 | 2027-06-18 | 0%
2026-03-06 | Desplegar e implementar el software | Informe de pruebas y actas de entrega | Desarrollador Full Stack (Frontend y Bakend) | 2027-06-19 | 2027-07-09 | 0%
7 | ADOPCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL PROCESO
2026-01-07 | Verificar y asegurar la calidad del software | Documentación de proceso y evaluación del sistema | Tester | 2027-07-15 | 2027-08-12 | 0%
2026-02-07 | Ajustar procesos del desarrollo | Bitácoras de mejoramiento | Administrador Proyecto | 2027-08-13 | 2027-09-10 | 0%

## RECURSOS HUM
SCAR
RECURSOS HUMANOS
ITEM | PROFESIONAL | CANT | SALARIO MENSUAL | DIAS AL MES | V/DIA | HORAS/DIA | V/HORA | Tiempo total | SALARIO REAL
1 | Administrador Proyecto | 1 | 3000000 | 20 | 150000 | 5 | 30000 | 263 | 39450000
2 | Analista | 1 | 2300000 | 20 | 115000 | 6 | 19166.6667 | 108 | 12420000
3 | Desarrollador Frontend | 1 | 3000000 | 30 | 100000 | 8 | 12500 | 260 | 26000000
3 | Desarrollador Bakend | 1 | 4000000 | 30 | 133333.3333 | 8 | 16666.6667 | 260 | 34666666.6667
4 | Tester | 1 | 3500000 | 5 | 700000 | 8 | 87500 | 40 | 28000000
[8 empty] | Total | 140536666.6667
NOTA | La contratación de los profesionales se hará por Prestación de Servicios según el tiempo que se requiera en el proyecto |  |  | TOTAL MES | 15800000

## Recursos Tecnologicos
SCAR
RECURSOS TECNOLOGICOS
CANTIDAD | MODELO | HARDWARE | COSTO | UTILIDAD |  | SOFTWARE | COSTO |  | HARDWARE | COSTO
1 | LENOVO ThinkPad P15v Gen 2 | INTEL ICORE I7 DE 11ª GENERECION,DISCO DURO SSD 512 GB, 16 GB DDR4, TARJETA GRAFICA Nvidia T600 de 4GB. | 4500000 | 7 AÑOS |  | Software de Sistema (Windows 11 Pro 25H2) | 850000 | Licencia Anual | DISPOSITIVO FINAL | NO
1 | LENOVO ThinkPad P15v Gen 2 | INTEL ICORE I7 DE 11ª GENERECION,DISCO DURO SSD 512 GB, 16 GB DDR4, TARJETA GRAFICA Nvidia T600 de 4GB. | 4500000 | 7 AÑOS |  | Windows Defender / Antivirus) | 150000 | Año | CLIENTE | Depende
1 | LENOVO ThinkPad P15v Gen 2 | INTEL ICORE I7 DE 11ª GENERECION,DISCO DURO SSD 512 GB, 16 GB DDR4, TARJETA GRAFICA Nvidia T600 de 4GB. | 4500000 | 7 AÑOS |  | Software de Aplicación (Office 365) | 1750000 | Año | SERVIDOR VIRTUAL (TI) ó | 253040
1 | LENOVO ThinkPad P15v Gen 2 | INTEL ICORE I7 DE 11ª GENERECION,DISCO DURO SSD 512 GB, 16 GB DDR4, TARJETA GRAFICA Nvidia T600 de 4GB. | 4500000 | 7 AÑOS |  | Software de Desarrollo (VS Code, IntelliJ Community, Git | 0 | Si | SERVIDOR FÍSICO | No
1 | LENOVO ThinkPad P15v Gen 2 | INTEL ICORE I7 DE 11ª GENERECION,DISCO DURO SSD 512 GB, 16 GB DDR4, TARJETA GRAFICA Nvidia T600 de 4GB. | 4500000 | 7 AÑOS |  | Lenguajes (Java, JavaScript, Python, PHP) | 0 | Si
[6 empty] | Librerías | 0 | Depende | Software + Hardware | 3256080
DEPRECIACIÓN (VIDA ÚTIL DEL COMPUTADOR DESARROLLADOR) | [5 empty] | Licencias (Software propio INVENTRA) | 0 | SI
COMP | COSTO | AÑOS UTILES | MESES DE USO | DEPRECSIACION ANUAL 10% | DEPRECIACION EN PROYECTO | TOTAL | 2750000
1 | 4500000 | 10 | 18 | 450000 | 675000 | HOSTING (ALOJAMIENTO) |  |  | Total Recursos Tecnologicos | 6631080
2 | 4500000 | 10 | 18 | 450000 | 675000 | SERVICIOS | Google
3 | 4500000 | 10 | 18 | 450000 | 675000 | Google Cloud | 99840 | Año
4 | 4500000 | 10 | 18 | 450000 | 675000 | Dirección IP | 115200 | Año
5 | 4500000 | 10 | 18 | 450000 | 675000 | Puertos | 0 | Gratis
Total Costo | 22500000 |  |  |  | 3375000 | Dominio (DNS) inventra.com.co | 38000 | Año
[6 empty] | TOTAL | 253040
[6 empty] | TOTAL SOFTWARE Y HOSTING | 3003040

## Gastos totales
SCAR
GASTOS TOTALES
Categoria | ITEM | CONCEPTO | CANTIDAD |  | VALOR UNITARIO MES | TOTAL 18 meses
Gastos Administrativos | 1 | Papelería y útiles | 18 | meses | 15000 | 270000
| 2 | Internet y comunicaciones | 18 | meses | 100000 | 1800000
| 3 | Energía eléctrica | 18 | meses | 80000 | 1440000
| 8 | Transporte y reuniones | 18 | meses | 1000000 | 18000000
[5 empty] | Total Gastos | 21510000
Recursos Tecnologicos (Software) | 4 | Dominio web (.com) | 18 | meses | 38000 | 684000
| 5 | Hosting/VPS | 18 | meses | 14057.7778 | 253040
| 6 | Certificado SSL | 1 |  | 150000 | 300000
| 7 | Licencias de software | 5 |  | 229166.6667 | 4125000
| 8 | Recursos tecnologicos | 1 |  | 368393.3333 | 6631080
[5 empty] | Total Recursos Tecnologicos | 11993120
[5 empty] | TOTAL GENERAL | 33503120