## Hoja de Control
SCAR
Cronograma de Actividades
HOJA DE CONTROL
Organismo | SENA
Proyecto | APPWEB - Sistema de Información Web
Entregable | Cronograma de Actividades
Autor | Edwin Albeiro Ramos Villamil |  | Fecha Versión | 2/02/2026
Versión / Edición | 01 |  | Fecha Aprobación
Aprobado Por | Edwin Albeiro Ramos Villamil |  | Nº Total de Páginas | 6
REGISTRO DE CAMBIOS |  |  |  |  | SI
Versión | Causa del cambio | Responsable del cambio |  | Fecha del cambio
01 | Inicio del Documento | Luna Esquivel |  | 2/02/2026
CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Nombre y Apellidos
Maria Fernanda Delgado Lozano
Luna Katerin Esquivel Oliveros
Jaiver Leiva Tapiero
Jefersson Andres Reyes Carvajal

## Cronograma de Actividades
SCAR
Cronograma de Actividades
| Fecha Inicio Proyecto |  | 2026-02-02 | [6 empty] | Semana | 1 |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18 | [6 empty] | Semana 19 | [6 empty] | Semana 20 | [6 empty] | Semana 21 | [6 empty] | Semana 22
| Líder del Proyecto |  | EDWIN ALBEIRO RAMOS VILLAMIL | [9 empty] | 2026-02-02 | [6 empty] | 2026-02-09 | [6 empty] | 2026-02-16 | [6 empty] | 2026-02-23 | [6 empty] | 2026-03-02 | [6 empty] | 2026-03-09 | [6 empty] | 2026-03-16 | [6 empty] | 2026-03-23 | [6 empty] | 2026-03-30 | [6 empty] | 2026-04-06 | [6 empty] | 2026-04-13 | [6 empty] | 2026-04-20 | [6 empty] | 2026-04-27 | [6 empty] | 2026-05-04 | [6 empty] | 2026-05-11 | [6 empty] | 2026-05-18 | [6 empty] | 2026-05-25 | [6 empty] | 2026-06-01 | [6 empty] | 2026-06-08 | [6 empty] | 2026-06-15 | [6 empty] | 2026-06-22 | [6 empty] | 2026-06-29
 | time axis 2026-02-02 to 2026-07-05
ITEM | ACTIVIDAD | TRIM | COMPETENCIA | RAP | EVIDENCIA | RESPONSABLE | PREDECESSOR | INICIO | FIN | DÍAS | % | LAB | time axis 2026-02-02 to 2026-07-05
1 | FASE: ANÁLISIS | FASE: ANÁLISIS | FASE: ANÁLISIS | FASE: ANÁLISIS |  |  |  |  | - |  |  | -
1.1 | Optimizar los resultados, de acuerdo con la verificación | 7 | 220501046 | 4 | Sistema Control de Versiones (Github) | Analista |  | 2026-02-02 | 2027-09-09 | 585 | 20% | 419
1.2 | Caracterizar los procesos de la organización de acuerdo con el software a construir. | 1 | 220501092 | 1 | Mapa de Procesos Diagrama de Procesos (BPMN) | Analista |  | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 7 | 100% | 5
1.3 | Recolectar información del software a construir de acuerdo con las necesidades del cliente. | 1 | 220501092 | 2 | Planeación de la recolección, procesamiento y análisis de datos | Analista |  | 2026-03-12 | 2026-04-05 | 25 | 100% | 17
1.4 | Establecer los requisitos del software de acuerdo con la información recolectada. | 1 | 220501092 | 3 | Documento IEEE-830 ó Documento Historias de Usuario | Analista |  | 2026-03-31 | 2026-04-11 | 12 | 100% | 9
1.5 | Validar el informe de requisitos de acuerdo con las necesidades del cliente. | 1 | 220501092 | 4 | Lista(s) de chequeo para validar los requisitos con el cliente | Administrador del Proyecto |  | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 4 | 100% | 3
1.6 | Planear actividades de análisis de acuerdo con la metodología seleccionada. | 1 | 220501093 | 1 | Cronograma de Actividades (Diagrama de Gantt) | Administrador del Proyecto |  | 2026-05-10 | 2027-12-15 | 585 | 20% | 418
1.7 | Modelar las funciones del software de acuerdo con el informe de requisitos. | 2 | 220501093 | 2 | Diagrama de casos de uso Diagrama de actividades Casos de uso extendido Modelo de dominio del Sistema Modelo Entidad Relación | Analista |  | 2026-04-23 | 2026-06-15 | 54 | 50% | 38
1.8 | Desarrollar procesos lógicos a través de la implementación de algoritmos. | 2 | 220501093 | 3 | Codificación Mod-Usuario_RF (PE_POO) | Desarrollador |  | 2026-04-30 | 2026-05-13 | 14 | 0% | 10
1.9 | Verificar los modelos realizados en la fase de análisis de acuerdo con lo establecido en el informe de requisitos. | 2 | 220501093 | 4 | WireFrames Documento de Análisis del Sistema | Desarrollador |  | 2026-04-30 | 2026-05-13 | 14 | 50% | 10
1.10 | Definir especificaciones técnicas del software de acuerdo con las características del software a construir. | 2 | 220501094 | 1 | Ficha Técnica | Analista |  | 2026-05-26 | 2026-06-08 | 14 | 0% | 10
1.11 | Elaborar propuesta técnica del software de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas. | 2 | 220501094 | 2 | Propuesta Técnica Informe de Costos | Administrador del Proyecto |  | 2026-06-07 | 2026-06-16 | 10 | 50% | 7
1.12 | Validar las condiciones de la propuesta técnica del software de acuerdo con los intereses de las partes. | 2 | 220501094 | 3 | Contrato de Software | Administrador del Proyecto |  | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 3 | 0% | 3

## Recursos
SCAR
Recursos
| ITEM | PROFESIONAL | CANT | SALARIO MENSUAL | DIAS AL MES | V/DIA | HORAS/DIA | V/HORA | Tiempo total | SALARIO REAL
| 1 | Administrador Proyecto | 1 | 3000000 | 20 | 150000 | 5 | 30000 | 60 | 9000000
| 2 | Analista | 1 | 2300000 | 20 | 115000 | 6 | 19166.6667 | 80 | 9200000
| 3 | Desarrollador Frontend | 1 | 3000000 | 30 | 100000 | 8 | 12500 | 100 | 10000000
| 3 | Desarrollador Bakend | 1 | 4000000 | 30 | 133333.3333 | 8 | 16666.6667 | 100 | 13333333.3333
| 4 | Tester | 1 | 3500000 | 5 | 700000 | 8 | 87500 | 50 | 35000000
|  |  | Total Mes | 15800000 |  |  |  |  | Total | 76533333.3333
| Categoria | CONCEPTO | VALOR UNITARIO MES | TOTAL 6 meses
| Gastos Administrativos | Papelería y útiles | 15000 | 90000
|  | Internet y comunicaciones | 100000 | 600000
|  | Energía eléctrica | 80000 | 480000
|  | Transporte y reuniones | 800000 | 4800000
|  | Depresiación de los equipos | 3375000 | 20250000
|  |  | Total | 26220000

## Inventario
SCAR
Inventario
| CANTIDAD | MODELO | HARDWARE | COSTO | UTILIDAD |  | SOFTWARE | COSTO | COSTO
| 1 | LENOVO ThinkPad P15v Gen 2 | INTEL ICORE I7 DE 11ª GENERECION, DISCO DURO SSD 512 GB, 16 GB DDR4, TARJETA GRAFICA Nvidia T600 de 4GB. | 4500000 | 7 AÑOS |  | Software de Sistema (Windows 11 Pro 25H2) | 850000 | SI Licencia Anual
| 1 | LENOVO ThinkPad P15v Gen 2 | INTEL ICORE I7 DE 11ª GENERECION, DISCO DURO SSD 512 GB, 16 GB DDR4, TARJETA GRAFICA Nvidia T600 de 4GB. | 4500000 | 7 AÑOS |  | Windows Defender / Antivirus) | 150000 | SI Año
| 1 | LENOVO ThinkPad P15v Gen 2 | INTEL ICORE I7 DE 11ª GENERECION, DISCO DURO SSD 512 GB, 16 GB DDR4, TARJETA GRAFICA Nvidia T600 de 4GB. | 4500000 | 7 AÑOS |  | Software de Aplicación (Office 365) | 1750000 | SI Año
| 1 | LENOVO ThinkPad P15v Gen 2 | INTEL ICORE I7 DE 11ª GENERECION, DISCO DURO SSD 512 GB, 16 GB DDR4, TARJETA GRAFICA Nvidia T600 de 4GB. | 4500000 | 7 AÑOS |  | Software de Desarrollo (VS Code, IntelliJ Community, Git | 0 | SI
| 1 | LENOVO ThinkPad P15v Gen 2 | INTEL ICORE I7 DE 11ª GENERECION, DISCO DURO SSD 512 GB, 16 GB DDR4, TARJETA GRAFICA Nvidia T600 de 4GB. | 4500000 | 7 AÑOS |  | Licencias (Software propio INVENTRA) | 0 | SI
|  |  | Total | 22500000 |  |  | HOSTING (ALOJAMIENTO)
[7 empty] | SERVICIOS | Google
| DEPRECIACIÓN (VIDA ÚTIL DEL COMPUTADOR DESARROLLADOR) | [5 empty] | Google Cloud | 99840 | SI Año
| COMP | COSTO | AÑOS UTILES | MESES DE USO | DEPRECSIACION ANUAL 10% | DEPRECIACION EN PROYECTO | Dominio (DNS) inventra.com.co | 38000 | Si Año
| 1 | 4500000 | 10 | 6 | 450000 | 675000 |  | Total Software | 2750000
| 2 | 4500000 | 10 | 6 | 450000 | 675000 |  | Total Hosting | 137840
| 3 | 4500000 | 10 | 6 | 450000 | 675000 |  | Total S+H | 2887840
| 4 | 4500000 | 10 | 6 | 450000 | 675000
| 5 | 4500000 | 10 | 6 | 450000 | 675000 | Total Inventario | 6262840
[5 empty] | Total Depresiación | 3375000

## Presupuesto
SCAR
Presupuesto
| Recursos |  | Total
| Recurso Profesional |  | 94800000
| Recurso Tecnologico |  | 22500000
| Gastos Administravivos |  | 26220000
|  | Total | 143520000

## Costos
SCAR
Costos
| Recursos |  | Total
| Subtotal del Proyecto |  | 143520000
| Imprevisto (20%) |  | 28704000
| Ganancia (15%) |  | 21528000
|  | Costo Total | 193752000