## ESTIMADO TOTAL PROYECTO
VALOR
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
RECURSOS PROFESIONALES
RECURSOS TECNOLÓGICOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
IMPREVISTOS
GANANCIA

## PLANEACIÓN
ITEM | ACTIVIDAD | EVIDENCIA | RESPONSABLE | INICIO | FIN | %AVANCE
1 | ESPECIFICACIÓN REQUISITOS
1.1. | Analizar los datos recolectados para determinar las necesidades del cliente | Documento de Análisis | Analista | 2026-02-06 | 2026-03-06
1.2. | Elaborar el Diagrama de Procesos | Diagrama de Procesos | Analista | 2026-03-07 | 2026-03-16
1.3. | Elaborar el Informe de Requisitos del Sistema | Documento IEEE-830 | Analista | 2026-03-17 | 2026-03-27
2 | ANÁLISIS DE LA ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS
2.1. | Diagramar los Casos de Uso | Diagrama de Casos de Uso | Analista | 2026-05-01 | 2026-05-10
2.2. | Generar las Plantillas de los Casos de Uso Extendido | Casos de Uso Extendido | Analista | 2026-05-11 | 2026-05-30
2.3. | Crear el informe de Análisis | Informe de Análisis | Analista | 2026-06-01 | 2026-06-22
2.4. | Elaborar el Modelo Entidad Relación | MER | Analista | 2026-06-23 | 2026-07-06
3 | ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA
2026-01-03 | Definir especificaciones técnicas | Informe de referentes técnicos | Desarrollador Full Stack (Frontend y Bakend) | 2026-07-10 | 2026-08-07
2026-02-03 | Elaborar propuesta técnica | Informe de propuesta técnica | Desarrollador Full Stack (Frontend y Bakend) | 2026-08-10 | 2026-09-04
2026-03-03 | Validar condiciones de la propuesta | Documentación de negociación | Administrador Proyecto | 2026-09-07 | 2026-09-23
4 | MODELADO DE LOS ARTEFACTOS
2026-01-04 | Elaborar artefactos de diseño | Diagramas de diseño | Desarrollador Full Stack (Frontend y Bakend) | 2026-09-29 | 2026-10-24
2026-02-04 | Estructurar modelos de datos | Diccionario de datos | Desarrollador Full Stack (Frontend y Bakend) | 2026-10-26 | 2026-11-13
2026-03-04 | Determinar características de la interfaz gráfica | Prototipos | Desarrollador Full Stack (Frontend y Bakend) | 2026-11-14 | 2026-11-30
2026-04-04 | Verificar entregable de diseño | Informe de diseño | Tester | 2026-01-12 | 2026-12-12
5 | CONSTRUCCIÓN DEL SOFTWARE
2026-01-05 | Planear actividades de construcción | Plan de construcción | Administrador Proyecto | 2027-02-01 | 2027-02-12
2026-02-05 | Construir base de datos | Esquema de datos | Desarrollador Full Stack (Frontend y Bakend) | 2027-02-13 | 2027-03-05
2026-03-05 | Crear componentes Frontend | Informe de interfaces gráficas | Desarrollador Full Stack (Frontend y Bakend) | 2027-03-06 | 2027-03-26
2026-04-05 | Codificar el software y realizar pruebas | Documentación de codificación y pruebas | Desarrollador Full Stack (Frontend y Bakend) | 2027-03-27 | 2027-04-14
6 | IMPLANTACIÓN DEL SOFTWARE
2026-01-06 | Planear actividades de acuerdo con las condiciones | Documentación de los planes del software | Administrador Proyecto | 2027-04-19 | 2027-05-03
2026-02-06 | Documentar el proceso de implementación | Manuales de uso y gestión | Administrador Proyecto | 2027-05-13 | 2027-06-18
2026-03-06 | Desplegar e implementar el software | Informe de pruebas y actas de entrega | Desarrollador Full Stack (Frontend y Bakend) | 2027-06-19 | 2027-07-09
7 | ADOPCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL PROCESO
2026-01-07 | Verificar y asegurar la calidad del software | Documentación de proceso y evaluación del sistema | Tester | 2027-07-15 | 2027-08-12
2026-02-07 | Ajustar procesos del desarrollo | Bitácoras de mejoramiento | Administrador Proyecto | 2027-08-13 | 2027-09-10

## RECURSOS HUM
ITEM | PROFESIONAL | CANT | SALARIO MENSUAL | DIAS AL MES | V/DIA | HORAS/DIA | V/HORA | tiempo total | SALARIO REAL
1 | Administrador Proyecto | 1 | 3000000 | 20 | 150000 | 5 | 30000 | 263 | 39450000
2 | Analista | 1 | 2300000 | 20 | 115000 | 6 | 19166.6667 | 108 | 12420000
3 | Desarrollador Frontend | 1 | 3000000 | 30 | 100000 | 8 | 12500 | 260 | 26000000
3 | Desarrollador Bakend | 1 | 4000000 | 30 | 133333.3333 | 8 | 16666.6667 | 260 | 34666666.6667
4 | Tester | 1 | 3500000 | 5 | 700000 | 8 | 87500 | 40 | 28000000
[8 empty] | PARCIAL | 140536666.6667
NOTA | La contratación de los profesionales se hará por Prestación de Servicios según el tiempo que se requiera en el proyecto

## Recursos Tecnologicos
CANTIDAD | MODELO | HARDWARE | COSTO | UTILIDAD | SOFTWARE | HERRAMIENTA | COSTO
1 | LENOVO ThinkPad P15v Gen 2 | INTEL ICORE I7 DE 11ª GENERECION,DISCO DURO SSD 512 GB, 16 GB DDR4, TARJETA GRAFICA Nvidia T600 de 4GB. | 4500000 | 7 AÑOS | Software de Sistema | Windows 11 pro | SI
1 | LENOVO ThinkPad P15v Gen 2 | INTEL ICORE I7 DE 11ª GENERECION,DISCO DURO SSD 512 GB, 16 GB DDR4, TARJETA GRAFICA Nvidia T600 de 4GB. | 4500000 | 7 AÑOS | Software de Protección | Kaspersky | SI
1 | LENOVO ThinkPad P15v Gen 2 | INTEL ICORE I7 DE 11ª GENERECION,DISCO DURO SSD 512 GB, 16 GB DDR4, TARJETA GRAFICA Nvidia T600 de 4GB. | 4500000 | 7 AÑOS | Software de Aplicación | Ofimatica | SI
1 | LENOVO ThinkPad P15v Gen 2 | INTEL ICORE I7 DE 11ª GENERECION,DISCO DURO SSD 512 GB, 16 GB DDR4, TARJETA GRAFICA Nvidia T600 de 4GB. | 4500000 | 7 AÑOS | Software de Desarrollo |  | SI
1 | LENOVO ThinkPad P15v Gen 2 | INTEL ICORE I7 DE 11ª GENERECION,DISCO DURO SSD 512 GB, 16 GB DDR4, TARJETA GRAFICA Nvidia T600 de 4GB. | 4500000 | 7 AÑOS | Lengujes |  | SI
[5 empty] | FrameWorks |  | No
[5 empty] | Librerías |  | Depende
[5 empty] | Licencias (Soft y Nuestro Soft) |  | SI
[5 empty] | HOSTING (ALOJAMIENTO) |  | SI
SERVICIOS
[5 empty] | AWS (Amazon Web Service) ó |  | SI
[5 empty] | AZURE ó |  | SI
[5 empty] | GOOGLE CLOUD |  | SI
[5 empty] | Dirección IP? |  | no
[5 empty] | Puertos? |  | no
[5 empty] | DOMINIO (DNS) |  | no

## Gastos
ARRIENDO |  | DEPRECIACIÓN (VIDA ÚTIL DEL COMPUTADOR DESARROLLADOR)
SERVICIOS |  | COMP | COSTO | AÑOS UTILES | MESES DE USO | DEPRECSIACION ANUAL 10% | DEPRECIACION EN PROYECTO | # | Base | Valor mes | Valor 18 meses
Luz |  | 1 | 4500000 | 10 | 18 | 450000 | 675000 | 120 meses o 10 años de vid Util | 4500000 | 37500 | 675000
Agua |  | 2 | 4500000 | 10 | 18 | 450000 | 675000
Internet |  | 3 | 4500000 | 10 | 18 | 450000 | 675000
Papelería |  | 4 | 4500000 | 10 | 18 | 450000 | 675000
|  | 5 | 4500000 | 10 | 18 | 450000 | 675000
NOTA: | Gastos fijos que se deben consideran durante el desarrollo del proyecto